## Meilensteine
Meilensteine | Datum | Beschreibung
App-Berechtigungen | 2024-05-02 | Zugriff auf die MS-Graph gewärleisten, Änderungen ermöglichen und Zugriff bekommen
Web Desgin | 2024-03-14 | Standart Design für jede Seite
Login-Page | 2024-04-17 | Anmeldedaten und Token für die anderen Seiten
Benutzerprofil | 2024-05-27 | Profil vom Benutzer ausgeben
Email-Page | 2024-06-06 | Emails ansehen mit den Detailinfos
Termin ansehen | 2024-05-22 | Termine ansehen mit Detailinfos
Termin erstellen | 2024-05-22 | Termine erstellen Mithilfe von Kalender und Anmerkungen
Letzte verwendetes Dokument | 2024-05-27 | Dokumente die als letztes benutzt worden sind ansehen
Kontakte abrufen | 2024-06-05 | Kontakte mit Infos abrufen

## Aufgabenliste
2024
AUFGABENLISTE
ID | Aufgabe | Phase | Priorität | Status | Anfangs-datum | Fälligkeits-datum | % abgeschlossen | Erledigt/Überfällig? | Aufwand geschätzt | Aufwand tatsächlich | Verantwortlicher | Anmerkungen
1 | Projekmanagement | Fertigstellung | Hoch | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-06-05 | 100% | 1 | 40 | 34 | GD | Excel, Word, Teamkoordination
2 | API-Berechtigungen | Fertig | Hoch | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-05-02 | 100% | 1 | 35 | 40 | CS | Mit JavaScript
3 | Standart Web-Design fertigstellen | Fertig | Hoch | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-03-14 | 100% | 1 | 20 | 15 | KF | Das Grunddesign mit verschiedenen Frameworks
4 | Login Page | Fertig | Normal | Erledigt | 2024-03-14 | 2024-04-17 | 100% | 1 | 9 | 10 | KF | Login Page zur Anmeldung (Helfer:GD)
5 | Benutzerporfil | Fertig | Normal | Erledigt | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 100% | 1 | 8 | 9 | KF | Benutzerinfo ausgeben als Startseite zu benützen
6 | Email abrufen und Detailinfo | Fertig | Normal | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-06-06 | 100% | 1 | 50 | 56 | TT | Email und Detailinfo in einer Seite ausgeben
7 | Termin ansehen | Fertig | Normal | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-05-22 | 100% | 1 | 26 | 30 | SZ | Termin anschauen mit Deiatlinfo
8 | Termin erstellen | Fertig | Normal | Erledigt | 2024-02-15 | 2024-05-22 | 100% | 1 | 20 | 25 | FN | Termin mit Kalender und Anmerkungen erstellen
9 | Letzte verwendeten Dokumente | Fertig | Niedrig | Erledigt | 2024-04-25 | 2024-05-27 | 100% | 1 | 6 | 11 | KF | Letzte verwendete Doks sehen
10 | Kontakte abrufen | Implementieren | Niedrig | Erledigt | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 100% | 1 | 8 | 8 | CS | Name, Email und Telnummber abrufen und ausgeben
11 | [7 empty] | -1 |  | 0
12 | [7 empty] | -1 |  | 0
13 | [7 empty] | -1 |  | 0
14 | [7 empty] | -1 |  | 0
15 | [7 empty] | -1 |  | 0
16 | [7 empty] | -1 |  | 0
17 | [7 empty] | -1 |  | 0
18 | [7 empty] | -1 |  | 0
19 | [9 empty] | 0
20 | [9 empty] | 0
21 | [9 empty] | 0
22 | [7 empty] | -1 |  | 0
23 | [7 empty] | -1 |  | 0
24 | [7 empty] | -1 |  | 0
25 | [7 empty] | -1 |  | 0
26 | [7 empty] | -1 |  | 0
27 | [7 empty] | -1 |  | 0
28 | [7 empty] | -1 |  | 0
29 | [7 empty] | -1 |  | 0
30 | [7 empty] | -1 |  | 0
31 | [7 empty] | -1 |  | 0
32 | [7 empty] | -1 |  | 0
33 | [7 empty] | -1 |  | 0
34 | [7 empty] | -1 |  | 0
35 | [7 empty] | -1 |  | 0
36 | [7 empty] | -1 |  | 0
37 | [7 empty] | -1 |  | 0
38 | [7 empty] | -1 |  | 0
39 | [7 empty] | -1 |  | 0
40 | [7 empty] | -1 |  | 0
41 | [7 empty] | -1 |  | 0
42 | [7 empty] | -1 |  | 0
43 | [7 empty] | -1 |  | 0
44 | [7 empty] | -1 |  | 0
45 | [7 empty] | -1 |  | 0
46 | [7 empty] | -1 |  | 0
47 | [7 empty] | -1 |  | 0
48 | [7 empty] | -1 |  | 0
49 | [7 empty] | -1 |  | 0
50 | [7 empty] | -1 |  | 0
51 | [7 empty] | -1 |  | 0
52 | [7 empty] | -1 |  | 0
53 | [7 empty] | -1 |  | 0
54 | [7 empty] | -1 |  | 0
55 | [7 empty] | -1 |  | 0
56 | [7 empty] | -1 |  | 0
57 | [7 empty] | -1 |  | 0
58 | [7 empty] | -1 |  | 0
59 | [7 empty] | -1 |  | 0
60 | [7 empty] | -1 |  | 0
61 | [7 empty] | -1 |  | 0
62 | [7 empty] | -1 |  | 0
63 | [7 empty] | -1 |  | 0
64 | [7 empty] | -1 |  | 0
65 | [7 empty] | -1 |  | 0
66 | [7 empty] | -1 |  | 0
67 | [7 empty] | -1 |  | 0
68 | [7 empty] | -1 |  | 0
69 | [7 empty] | -1 |  | 0
70 | [7 empty] | -1 |  | 0
71 | [7 empty] | -1 |  | 0
72 | [7 empty] | -1 |  | 0
73 | [7 empty] | -1 |  | 0
74 | [7 empty] | -1 |  | 0
75 | [7 empty] | -1 |  | 0
76 | [7 empty] | -1 |  | 0
77 | [7 empty] | -1 |  | 0
78 | [7 empty] | -1 |  | 0
79 | [7 empty] | -1 |  | 0
80 | [7 empty] | -1 |  | 0
81 | [7 empty] | -1 |  | 0
82 | [7 empty] | -1 |  | 0
83 | [7 empty] | -1 |  | 0
84 | [7 empty] | -1 |  | 0
85 | [7 empty] | -1 |  | 0
86 | [7 empty] | -1 |  | 0
87 | [7 empty] | -1 |  | 0
88 | [7 empty] | -1 |  | 0
89 | [7 empty] | -1 |  | 0
90 | [7 empty] | -1 |  | 0
91 | [7 empty] | -1 |  | 0
92 | [7 empty] | -1 |  | 0
93 | [7 empty] | -1 |  | 0
94 | [7 empty] | -1 |  | 0
95 | [7 empty] | -1 |  | 0
96 | [7 empty] | -1 |  | 0
97 | [7 empty] | -1 |  | 0
98 | [7 empty] | -1 |  | 0
99 | [7 empty] | -1 |  | 0
100 | [7 empty] | -1 |  | 0

## Aufwand
ID | Datum | Mitarbeiter | Arbeits-paket | Aufwand in Stunden | Anmerkungen
1 | 2024-02-15 | GD | 1 | 3 | Teameinteilung und starten vom Handbuch
2 | 2024-02-15 | KF | 3 | 3 | Teambesprechung und Design start
3 | 2024-02-15 | CS | 2 | 3 | API Berechtigungen informieren und gestartet
4 | 2024-02-15 | SZ | 7 | 3 | Teamrolle informiert und Kalender anschauen angefangen
5 | 2024-02-15 | FN | 8 | 3 | Kalender Termin erstellen angefangen
6 | 2024-02-15 | TT | 6 | 3 | Email angefange
7 | 2024-02-22 | GD | 1 | 3 | Weiter im Handbuch gearbeitet und GANT angefanegen
8 | 2024-02-22 | KF | 3 | 3 | Desgin vorsetztung
9 | 2024-02-22 | CS | 2 | 3 | API mithilfe vom Internet bearbeitet
10 | 2024-02-22 | SZ | 7 | 3 | JSON informiert
11 | 2024-02-22 | FN | 8 | 3 | Termin erstellung in der API bearbeitet/informiert
12 | 2024-02-22 | TT | 6 | 3 | Email Seite weiterarbeit
13 | 2024-02-29 | GD | 1 | 3 | Excel angefangen und GANT fertig
14 | 2024-02-29 | KF | 3 | 3 | Desing überarbeiet
15 | 2024-02-29 | CS | 2 | 3 | API Berechtigungen fast vollständig abgearbeitet
16 | 2024-03-06 | GD | 1 | 2 | Excel fertig
17 | 2024-03-06 | KF | 3 | 2 | Design weiterarbeit und verschönern
18 | 2024-03-06 | CS | 2 | 2 | App berechtigungen mit JSON bekommen
19 | 2024-03-06 | SZ | 7 | 2 | Kalender Termin ansehen seite erstellt
20 | 2024-03-06 | FN | 8 | 2 | Kalender Termin erstellen Seite angefangen und verschönert
21 | 2024-03-06 | TT | 6 | 2 | Email und Detailinfo sehen weiter informiert
22 | 2024-03-07 | GD | 1 | 2 | Präsi angefangen und Excel weiter geupdated
23 | 2024-03-07 | KF | 3 | 2 | Design fast fertig gemacht
24 | 2024-03-07 | CS | 2 | 2 | API Berechtigungen email json fertig und rest bearbeitet
25 | 2024-03-07 | FN | 8 | 2 | Termin erstellen seite design erstellt
26 | 2024-03-09 | GD | 1 | 2 | Präsi und Spezifikationen und derzeitigen Stand anschauen
27 | 2024-03-14 | GD | 1 | 3 | Präsentation vorgetragen und zugehört GANTT fertiggestellt
28 | 2024-03-14 | SZ | 7 | 3 | Termine ansehen in das Design hinzufügen, Präsis zuhören
29 | 2024-03-14 | KF | 4 | 3 | Login Page begonnen und Recherche betrieben, Präsis zuhören
30 | 2024-03-14 | FN | 8 | 3 | Termin erstellen in Design integrieren, Präsis zuhören
31 | 2024-03-14 | CS | 2 | 3 | API Schnittstelle mit Login recherchieren und Kalender, Präsis zuhören
32 | 2024-03-14 | TT | 6 | 3 | Email integration ins Design, Präsis zuhören
33 | 2024-03-21 | CS | 2 | 3 | Einbinden von HTML auf Node.js und das transferieren von Variablen zwischen den Seiten
34 | 2024-03-21 | FN | 8 | 3 | Styling
35 | 2024-03-21 | TT | 6 | 3 | Kleine Designänderungen, versucht Node.js zu starten um Emails abzufragen
36 | 2024-04-04 | GD | 1 | 3 | Nachtragen des Managements, Design und Merge in Main angefangen
37 | 2024-04-04 | CS | 2 | 3 | E-Mail call wurde optimiert und der Token welcher für alle Calls erforderlich ist kann nun mithelfe eines “Fetch”s abrufbar, zusätzlich wird dieser Token auch beim Sign In abgerufen
38 | 2024-04-04 | FN | 8 | 3 | Mehrere Teilnehmer zum Termin hinzufügen
39 | 2024-04-04 | KF | 4 | 3 | Login Page weiterarbeit
40 | 2024-04-04 | SZ | 7 | 3 | Layout und Ausgaben Änderungen
41 | 2024-04-04 | TT | 6 | 3 | Contentausgabe der Emails bereitgestellt, ausgelesen und bearbeitet
42 | 2024-04-17 | TT | 6 | 2 | Desigideen ausprobiert
43 | 2024-04-17 | CS | 2 | 2 | Alle benötigten JSONs werden erfolgreich abgerufen (Recent files, meeting, emails) und Beginn des Merges von App-Permission und Main
44 | 2024-04-17 | GD | 1 | 2 | Fertigstellung des Main Branches
45 | 2024-04-17 | KF | 4 | 2 | Fertigstellung der Login Seite
46 | 2024-04-24 | GD | 1 | 2 | Start Mail Seite
47 | 2024-04-24 | KF | 4 | 2 | Anfang der Profil Seite
48 | 2024-04-24 | TT | 6 | 2 | Zwischenstand übernommen
49 | 2024-04-24 | SZ | 7 | 2 | Änderungen beim Layout usw
50 | 2024-04-24 | CS | 2 | 2 | Auth.js wurde auf HTML Seiten abgestimmt
51 | 2024-04-25 | GD | 6 | 3 | Teammitglieder bei ihren Aufgaben helfen
52 | 2024-04-25 | TT | 6 | 3 | Token ,api request hinzugefügt, Fehlermeldung
53 | 2024-04-25 | FN | 6 | 3 | Styling der Seite verbessert, Icons für alle Seiten eingebunden
54 | 2024-04-25 | KF | 5 | 3 | Profil und letzte verwendeten Doks angefangen
55 | 2024-04-25 | CS | 2 | 3 | Weiterleit Probleme auf allen Seite behoben
56 | 2024-04-25 | SZ | 7 | 3 | Die api request im code und umgesetzt + Änderungen im Code + Änderungen im Style
57 | 2024-05-02 | GD | 1 | 3 | Fixed Merge Fehler und weiter an Mails gearbeitet
58 | 2024-05-02 | SZ | 7 | 3 | Code hinzugefügt + umgerändert+ Fehlerbehebung
59 | 2024-05-02 | KF | 9 | 3 | Letzte Doks weiterarbeit
60 | 2024-05-02 | CS | 2 | 3 | Profilbild, Namen, Klasse wurden erfolgreich abgefragt und werden nun in der Sidebar Korrekt angezeigt
61 | 2024-05-02 | TT | 6 | 3 | Code änderungen, anpassungen bei ausgeben der mail
62 | 2024-05-02 | FN | 6 | 3 | Styling und token abfrage
63 | 2024-05-08 | GD | 6 | 2 | Fehlerbehebung in den Branches
64 | 2024-05-08 | CS | 6 | 2 | Mails angefangen
65 | 2024-05-08 | SZ | 7 | 2 | Am Code weitergearbeitet
66 | 2024-05-08 | KF | 5 | 2 | Mergen des Forstner Branches + Probleme lösen
67 | 2024-05-08 | FN | 6 | 2 | Konflikte lösen
68 | 2024-05-13 | FN | 8 | 2 | Styling des Formulars
69 | 2024-05-13 | CS | 6 | 2 | Weitere Versuche Bilder in den Mails anzuzeigen
70 | 2024-05-13 | KF | 5 | 2 | Weiterarbeit Profil und Filter für Dokumente
71 | 2024-05-13 | SZ | 7 | 2 | Weiterarbeiten am code und änderungen
72 | 2024-05-13 | TT | 6 | 2 | Codeänderungen
73 | 2024-03-15 | KF | 5 | 2 | Letzte verwendeten Doks aufrufen und öfnen
74 | 2024-03-15 | CS | 6 | 2 | Bilder werden in Mails nun korrekt geladen
75 | 2024-03-15 | FN | 8 | 2 | Token richtig fetchen
76 | 2024-05-22 | GD | 2 | 2 | Nachtragen der versäumten Stunden und Besprechung mit Prof Brandner
77 | 2024-05-22 | KF | 3 | 2 | Kleine Änderung am Dashboard damit man sich leichter abmelden kann + Dokumente öffnen gefixed
78 | 2024-05-22 | SZ | 7 | 2 | Fehlerbehebung + Fertigstellung der Terminseite und Design Optimierungen gemacht
79 | 2024-05-22 | CS | 6 | 2 | CSS für Mail Seite
80 | 2024-05-22 | FN | 2 | 2 | Versucht auch Designändern um sich leichter abzumelden
81 | 2024-05-27 | GD | 2 | 2 | Projekt Implementierung Fertigstellung mit Steiner
82 | 2024-05-27 | KF | 6 | 2 | Fertigstellung des Projektes
83 | 2024-05-27 | CS | 6 | 2 | Alle Branches in das Main gemerged & GIF während des Ladens von Mails hinzugefügt
84 | 2024-05-27 | FN | 8 | 2 | Fertigstellung des Projektes
85 | 2024-05-27 | TT | 6 | 2 | Fertigstellung des Projektes
86 | 2024-05-27 | SZ | 7 | 2 | Fehlerbehebung + Fertigstellung
87 | 2024-05-29 | GD | 2 | 2 | Anfang End-Präsi und Aufgaben geupdated
88 | 2024-05-29 | CS | 10 | 2 | Kontakte seite implentieren und lade gif in letzte doks
89 | 2024-05-29 | SZ | 10 | 2 | Kontakte seite implementieren geholfen
90 | 2024-05-29 | KF | 9 | 2 | Letzten Doks über mehrere Seiten spannen
91 | 2024-06-03 | GD | 1 | 2 | Präsi angefangen und Excel weiter geupdated und Handbuch fertiggestellt
92 | 2024-06-03 | KF | 9 | 1 | Versucht letzten Doks weiterarbeit das mehere Seiten angezeigt werden
93 | 2024-06-03 | CS | 10 | 2 | Kontakt Seite Funktionlitäten
94 | 2024-06-03 | FN | 9 | 1 | Kevin geholfen
95 | 2024-06-03 | SZ | 1 | 2 | Präsi design und Gabriel Geholfen
96 | 2024-06-05 | GD | 1 | 2 | Präsi fertigstellen
97 | 2024-06-05 | FN | 9 | 2 | Letzten Doks nicht fertiggestellt aber trotzdem versucht
98 | 2024-06-05 | KF | 9 | 2 | Leztzten Doks Versucht aber nicht geschafft
99 | 2024-06-05 | CS | 10 | 2 | Kontakte fertiggestellt
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Projektbeteiligte
Kürzel | Name | Stunden | Proz
GD | Gabriel Deiac | 43 | 18.07%
CS | Christoph Steiner | 48 | 20.17%
KF | Kevin Forstner | 44 | 18.49%
SZ | Silke Zauner | 34 | 14.29%
FN | Fabian Neuheimer | 38 | 15.97%
TT | Tobias Teufel | 31 | 13.03%
|  | 0 | 0%
|  | 0 | 0%
|  | 0 | 0%
|  | 0 | 0%
|  | 0 | 0%
238