## Tabelle1
Stundenaufzeichnungen für Diplomarbeit
Schuljahr: | 2025/26
Titel der Diplomarbeit: | Digitales Flugplatzmanagement
Diplomand: | Gabriel Deiac | Klasse: | 4 AHIT
Datum | Tätigkeit |  |  | Stunden
2025-06-21 | ABA-Protal fast fertiggestellt |  |  | 3
2025-07-01 | Meilensteilene definiert und ABA endlich vervollständigt |  |  | 2
2025-07-02 | Arbeitspakete bis zum Prototyp Meilenstein definiert |  |  | 2
2025-07-03 | ER Model erstellt und auf Git hochgeladen |  |  | 3.5
2025-07-04 | Besprechung mit Julian |  |  | 2.5
2025-07-07 | Email und Fragen formulieren Zwischenstand präsentieren |  |  | 1
2025-07-09 | Besprechung mit Julian |  |  | 0.5
2025-07-18 | Besprechung mit Julian wegen Status Meeting am 19.07, Relationenmodel fertiggestellt und Er Model überarbeitet |  |  | 3
2025-07-19 | Besprechung mit Michael bei ihm Zuhause. Basis Fargen stellen und Status zeigen |  |  | 1
2025-07-19 | Besprechungsprotokoll vom 19.07. geschrieben und Email an allen gesendet |  |  | 1.5
2025-07-24 | Besprechung Stand (Protokoll) mit Julian, Fertigstellug DB-Entwürfe |  |  | 1.75
2025-07-25 | Email Zwischenstand mit Julian schreiben |  |  | 0.5
2025-07-30 | Beprechungsprotokoll Entwurf für morgen fertiggestellt, Themen ausgemacht |  |  | 0.5
2025-07-31 | Besprechung mit Prof Schatz und Bespr. Protokoll schreiben |  |  | 1.5
2025-07-31 | Testdaten und Entwurf DB erstellen |  |  | 0.75
2025-03-02 | Arbeitspakete definiert |  |  | 2
2025-08-04 | Arbeitspakete fertiggestellt |  |  | 1.25
2025-08-06 | Gantt Prototyp erstellt |  |  | 1.25
2025-08-25 | Recherche C# Frameworks |  |  | 3
2025-08-28 | Recherche C# Frameworks fertiggestellt |  |  | 2.5
2025-09-19 | Backend-Entwurf erstellt |  |  | 2
| Übertrag |  |  | 37
Stundenliste Fortsetzung
Datum | Tätigkeit |  |  | Stunden
| Übertrag |  |  | 37
| Gesamtsumme |  |  | 37